广东省农村青年“领头雁”培养计划实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央农村工作会议、省委第十一届三次全会、全省农村工作会议以及团省委十三届二次全会精神，响应团中央关于实施农村青年创业致富“领头雁”培养计划，充分发挥农村优秀青年在提高农民素质、培养造就新型农民队伍、构建新型农业经营体系、加快发展现代农业中的骨干引领作用，并辐射带动更多的农村青年实现“中国梦”。团省委、省农办、省农业厅、省供销社、省人社厅、省农行、省邮储行联合实施全省农村青年“领头雁”培养计划（以下简称“培养计划”），具体方案如下。

一、目标任务

用5年时间通过政策、培训、技术、资金、项目等措施，培养50000名，实现村村都有带头人，镇镇都有带头人示范基地，县县都有带头人协会；充分发挥带头人的示范带动作用，创办（领办）农业企业、合作社、家庭农场等各种形式的农业经营主体，扶持和激励更多的农村青年在发展现代农业中成长就业、创业致富；为基层党组织和共青团组织发现、培养和储备一批优秀青年后备人才，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

二、培养方式

1.择优推荐。以各级青农会会员、农村青年能人、返乡创业青年、青年农产品经纪人、新农村建设带头人、大学生村官、高校毕业生等为重点，择优推荐一批有一定群众基础和丰富创业实践经验的，有一技之长和有较强示范带动能力的农村青年作为带头人培养对象。年龄原则上不超过40周岁（1973年12月31日后出生）。各地可结合地方实际制定具体的推荐标准。

2.培养管理。培养对象由农村青年自荐、镇级团委或青农会推荐；由县级团委对培养对象进行初步的审核并最终确定；对已获得县级以上表彰的优秀农村创业青年，经县级团委确认，可直接纳入培养计划。地市级团委应建立培养对象数据库和专题网页，对培养对象的推荐、认定和跟踪服务情况进行动态管理。

3.考核认定。培养期结束后，由县级团委对培养对象进行考核认定，确定有一定产业规模、社会影响较好、示范带动作用较强的优秀培养对象为带头人，并颁给由团中央统一设计的“领头雁——农村青年创业致富带头人”证书。各地可结合本地的经济社会发展水平，制定具体认定标准。

4.联系扶持。结合广东青年发展现代农业促进会（以下简称“青农会”）换届工作健全省、市、县三级青农会组织体系，指导尚未成立青农会的地市及时成立青农会；在考核认定的基础上，推荐带头人加入各级青农会，加强重点联系和跟踪服务。围绕破解制约农村青年创业就业的技术提升难、资金筹措难、人才培训难等问题，整合党政、社会资源，不断深化创业培训、小额贷款、实用技能培训等工作，通过结对帮扶、考察交流、搭建平台等方式，为其事业发展壮大创造条件。

5.示范带动。结合各级“农村青年致富带头人评选”、“农民专业合作社示范社评选”、“重点农业龙头企业认定”、“百佳农产品品牌推荐”等评选表彰活动，选树一批优秀农村青年典型。利用电视台、广播、报纸等传统媒体以及微信平台、微博、QQ群等新媒体，广泛宣传带头人的创业创富故事和经验，总结推广成功例子，发挥典型示范作用，激发农村青年的创业热情，辐射带动更多农村青年创业致富。推荐带头人进入村两委班子，充实基层后备干部力量。探索遴选一定比例的优秀带头人兼任乡镇团委委员的制度，带动基层团的组织工作整体提升。组织带头人与农民工子女、农村贫困青年等结对帮扶，积极参与扶贫开发、乡村文化活动和社会公益事业。引导带头人通过培训见习、技术推广等形式,示范带动更多农村青年创业致富，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

三、培养路径

1.创业培训。结合“我的中国梦”主题教育实践活动，对培养对象开展创业就业意识教育，引导农村青年把创业梦、就业梦和实现个人抱负融入中国梦的伟大实践中去。抓住国家把青年农民纳入实用人才培养计划的机遇，整合政府、企业、社会和团属培训资源，重点围绕种植养殖、农产品加工、农产品流通、农业社会化服务、食品安全、粮食安全、电子商务等类别开展有针对性的专业培训。联合涉农厅（局）培训资源，重点开展农村青年电子商务培训，提高农村青年运用新媒体手段创业就业的能力，继续实施“百万农民学电脑”项目、广东农村青年信息技能培训（微软）项目、“星火带头人”涉农致富实用技能培训等系列培训。注重对大学生村官服农、帮农、富农的能力培养，通过对大学生村官的对口专业培训，充分发挥他们在农村种养、加工上的专业特长，使他们成为新农村科技致富带头人，乡镇工作的“助推器”。结合当地实际，选择具备培育和孵化能力的职业学校、农业园区、产业基地或创业中心，在每个县（市、区）建立至少一个市级农村青年创业就业培训基地。依托有实力、有影响力的省级青农会会员，在每个地市至少建立一个省级带头人培训示范基地。省本级选树个别优秀的培训示范基地或专业培训机构举办“发展现代农业研修班”、“农村青年创业创富精英培训营”等创业高端培训。按照分层分类、分期分批的原则推选培养对象到各类基地接受培训。全省每年开展地市级以上培训不少于2000人次，县级培训不少于10000人次，确保每名培养对象在培养期内至少参加1-2次培训。

2.金融服务。抓住国家深化农村金融服务改革的政策机遇，以推进银行业金融部门优秀青年干部赴县级团委挂职试点工作为契机，继续做好“青春时‘贷’”青年创业小额担保贷款项目。依托全省农民专业合作社“政银保”项目，配合做好发动全省范围内的农民专业合作社发展资金的扶持和省重点农业龙头企业贷款贴息的工作。发动大学生村官参加金融知识培训班，学习相关金融政策和制度，定期组织开展金融下乡活动，普及金融知识。加强与省有关厅局的沟通合作，推动各项惠农政策向农村青年倾斜和落实，创新农村青年专属金融产品和小额信贷服务，努力降低培养对象的创业成本。抓住国家出台农民土地承包经营权、住房财产权抵押担保等政策机遇，探索并推动小额贷款担保方式创新。根据实际需要，积极帮助培养对象或其带动的创业青年获得金融服务，力争在培养期内协调发放创业贷款不少于5亿元。

3.结对帮扶。建立联系点制度，根据培养对象实际需求，结合开展“联手结对，共促发展”结对共建活动，组织基层共青团、农业、供销、金融等部门干部与培养对象开展“一对一”帮扶，推动解决实际问题。建立大学生村官帮扶制度，通过政策关心、组织推荐、资金扶持等方式，重点关心和解决大学生村官在任职、婚恋、生活和创业等方面的困难和问题。推动产学研、农科教紧密结合，组织高等院校、职业学校、优秀企业和科研机构的农业专家、农业科研技术人员、农业一线技术人员与培养对象结对帮扶，帮助解决农村青年创业致富中的技术难题。进一步完善并发挥广东青年发展现代农业促进会专家服务团的作用，组建带头人导师专家服务团，帮助解决创业致富中的科技和技术难题。为每名培养对象协调1名专家或市级以上青农会会员作为创业导师，传授致富经验，提供创业服务，努力使培养对象成长为农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的领头人。

4.考察交流。建立和完善同业考察交流机制，坚持分层分类设计活动。通过举办省青农会百县行系列活动，联合涉农厅局组织青农会会员及带头人，分别走进广东121个县（市、区）以及浙江、北京等现代农业较发达县域，通过参观考察、对话交流、联谊座谈、项目洽谈、创业实习等多种形式，在青年农业企业家与县（市、区）政府间搭建资本与项目、资源与市场的对接的桥梁。组织每名培养对象在培养期内至少参加1次省级或市级的考察交流活动。支持各地青农会之间互相开展交流联谊活动，鼓励各地市青农会与省外相关组织开展联谊考察、经贸洽谈、投资合作等活动，促进青联委员、青年企业家和带头人之间的合作发展。

5.搭建平台。组织带头人参与各级政府部门与带头人“倾听心声 共促发展”、厅(局)长与青农会员面对面活动，了解国家强农惠农富农政策，反映农村青年创业就业实际需求；通过开展省青年茶艺大赛，弘扬优秀传统文化，普及茶艺知识，倡导文明健康的生活方式，搭建农村青年创业就业平台建设。注重做好大学生村官典型的选树工作，广泛宣传的先进事迹，通过基层大学生村官兼职团干部、组建大学生村官团组织、培养网络宣传员的队伍等形式，发挥大学生村官在农村共青团工作中的重要作用，强化组织归宿感。开展广东省农村青年网络营销大赛，联合风险投资机构、银行业金融机构对具有可行性的优秀创业项目给予一定的资金支持。通过政策扶持、资金支持、导师辅导、基地孵化等方式，实施“首届中国青年青年创新创业大赛（农业组）”、广东省首届农村青年创富电视大赛，培育一批创业创富项目，培育一批创业创富人才。依托“淘宝·特色中国·广东馆”、114广东特色产品网络超市、“广货网上行”等电子商务平台，实施“乡村网商培育工程”，鼓励农村青年网商创业，力争年内推动新开农产品网店一万家。组织带头人参加全国性的农业行业展会和各地农产品博览会，帮助他们提升产品的品牌影响力，拓宽市场销售渠道。

四、实施步骤

1.实施时间：2014年9月—2019年8月，共五年。

2.实施步骤：培养对象的培养周期原则上为1—2年，分为粤东、粤西、粤北和珠三角四个片区，每个片区一个培养周期，各片区可结合自身实际，做好试点、推广和宣传总结工作。

五、工作分工

1.共青团组织。加强与党委、政府相关部门合作，为带头人培养争取政策和资金支持的工作；坚持分层分类设计活动，组织带头人参加同业考察交流。地市团委应制定培养对象的选树标准和带头人的认定标准，做好统筹协调、督导检查和经验总结以及评优推荐等工作；做好带头人培训示范基地的筹建和管理；负责导师专家服务团的组建；协助管理青农会；协调帮助县级团委争取相关的培训项目的具体承办和资金补贴工作。县级团委要发挥主体作用，负责培养计划的具体实施，联合银行业金融机构为培养对象提供小额贷款支持，帮助培养对象申请扶持项目和补贴资金；组织培养对象参加县级以上青农会活动；做好吸纳带头人担任乡镇团委委员等工作，帮助符合建团条件的有带头人创办（领办）的企业或合作社建立团组织；收集、整理和推报培养对象创业致富和带头人示范引领的创业事迹。要对县级团委开展工作进行考核表彰。

2.农业部门（含农办）。将带头人培养工作纳入“三农”工作总体安排，给予大力扶持和激励。有针对性开展农村青年创业就业培训和实用技术培训，每年培训不少于3000人次。鼓励农村青年创办（领办）农业企业、农民合作社、家庭农场，每年评选120个省级成长型合作社，纳入重点项目库，给予优先扶持。做好培养对象的结对帮扶工作，为培养对象协调农业专家和创业导师，提供创业服务。

3.供销部门。大力开展以农村青年为主要对象的农产品经纪人、农民合作社负责人等培训工作，累计培训不少于1000人次。鼓励和扶持培养对象创办（领办）的农民合作社、农业平价商店等农业社会化服务主体。通过组织开展“农超对接”、“农企对接”、“农校对接”、“农网对接”、名优产品展销会等形式，支持农村青年的产品进入平价商店、连锁超市和各类市场。扶持各级社龙头企业负责人加入各级青农会，通过快速构建全省一体化的连锁经营服务网络推进全市青农会统一平台的建设。

4.人社部门。加大对大学生村官、高校毕业生创业者创业项目的扶持力度，支持“领头雁”计划与“展翅”计划和“启航”计划的有机衔接。支持市级农村青年创业就业培训基地和省级带头人培训示范基地的建设工作。支持省级茶艺大赛的组织开展。大力支持农村青年创业就业，出台相应政策措施支持农村青年创业就业体系建设工作，扶持和激励更多的农村青年在发展现代农业中成长就业、创业致富。

5.银行业金融机构。配合实施银行业金融机构优秀青年干部赴县级团委挂职工作，建立健全激励约束机制，加强检查督导和管理考核，深化团银合作机制。根据各地实际，创新完善小额贷款工作模式和流程，探索并推动小额贷款担保方式创新，探索开发更多面向农村青年创业就业的专属金融产品和信贷服务，提高农村青年贷款实效，努力扩大小额贷款工作覆盖面。

六、工作要求

实施“领头雁”培养计划是破解“谁来种地”的战略性课题的重要举措，是培养造就新型农民队伍，促进农村青年就业创业致富，构建新型农业经营体系，为我省推进农业现代化提供保障的一项重要举措。各级团委、农业、供销、人社部门和银行业金融机构要高度重视，加强领导，建立联席会议制度，并每季度召开一次联席会议。省级联席会议办公室设在团省委农村青年工作部，负责综合协调、组织实施及日常管理工作；各地也要建立联席会议制度，认真制定实施方案，狠抓工作落实，实行各地每季度一报的工作制度，强化督促指导。要结合群众路线教育实践活动开展以及日常工作，深入基层，摸清底数，根据各地经济社会发展水平和产业发展方向，不断提高带头人培养点针对性和实效性，着力构建联系扶持带头人事业发展、示范带动更多农村青年创业致富的长效机制。要注重总结提炼，积极推广和宣传带头人培养过程中的先进典型、成功经验，营造“领头雁”培养计划的积极导向和全社会支持“三农”、扶持农村青年人才发展的浓厚氛围。